**Jaarverslag 2022 Stars@Zanzibar**

Nadat we in 2020 in de coronatijd snel waren gestart op Zanzibar met een centrum voor het opleiden van jongeren en de eerste groep waren opgeleid en we een aantal leraren hadden opgeleid in het programma from Earth to Zanzibar, was de volgende stap in 2022 bedoeld als versterking van de basis: de leraren en het programma, de opleiding uit te breiden tot een jaar, vocational training toe te voegen en de band met de omgeving te intensiveren. We zouden in januari starten met een nieuwe groep leerlingen. Het liep anders, door verschillende oorzaken. Het bleek dat er onvoldoende jongeren zich hadden aangemeld om de opleiding te volgen. Starten met een groep van minder dan 5 leerlingen lag niet voor de hand. Daarbij bleek dat de kwaliteit van de leraren meer tijd en aandacht vroeg dan verwacht en was er feitelijk geen trekkende leider ter plekke. Dit laatste was wel het uitgangspunt voor ons om te kunnen werken. Tenslotte bleek dat onze registratie als NGO op Zanzibar was vervallen, in het kader van een nieuw systeem moesten alle NGO’s ter plekke opnieuw het proces van aanvraag inzetten. Het lag in deze complexe situatie niet voor de hand om gewoon door te gaan. We hebben in maart 2022 daarom een expert op Zanzibar gevraagd een evaluatie te doen en een advies te geven voor de toekomst. De conclusies hiervan waren in hoofdlijnen dat het voor de toekomst belangrijk was om zich sterk wervend te profileren als school (inclusief gebouw en grond en dergelijke), aan het programma vocational training toe te voegen, een stevig basisteam op te bouwen met een manager van het land zelf, en te zorgen voor de juiste registraties. Na ampele overwegingen is besloten niet op deze weg door te gaan, met name omdat de nodige capaciteit en het geld wat hiervoor nodig was niet beschikbaar was. De contracten met de leraren en de verhuurder van het gebouw zijn niet verlengd, en het proces om opnieuw erkend te worden als NGO is niet opgestart. Bij een volgend bezoek op Zanzibar in juli, is verkend of er mogelijkheden waren om het programma toch te continueren, op een andere manier dan een eigen school. We hebben afspraken gemaakt met de NGO Welcome Ideas, een school in Stone Town voor jongeren gericht op werk in de toeristensector. Voor hen betekende de toevoeging van het programma van Earth to Zanzibar een welkome aanvulling op hun lesprogramma, en in de periode van september tot december hebben zij met onze ondersteuning hiermee proefgedraaid. Eind december hebben we samen het verloop geëvalueerd, en de uitkomst was dat zij graag willen doorgaan met het programma, op dezelfde basis. In 2023 zal Welcome Ideas dan ook het programma officieel onderbrengen in hun curriculum. Wij zullen dit ondersteunen, een extra deel toevoegen gericht op duurzaam toerisme en met hen verkennen of en hoe het programma breder op het eiland verspreid kan worden. Verdere activiteiten zoals fondswerving en dergelijke worden naar verwachting in 2023 niet opgestart.